## Marketing Plan Data
Données du plan marketing
Marketing Plan Lists |  | Légende de couleur de statut & Basculement
|  | Pas commencé | En cours | Retardé | Complet | Custom 1 | Custom 2 | Custom 3 | Custom 4
|  | ALLUMÉ | ALLUMÉ | ALLUMÉ | ALLUMÉ | ALLUMÉ | ALLUMÉ | ALLUMÉ | ALLUMÉ
Tâche | Statut | Propriétaire | Affecté à | Anticipé Date de début | Anticipé Date de fin | Réel Date de début | Réel Date de fin | Coût estimé | Réel Coût
Analyse du produit | Pas commencé | John C. | John C. | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-06-28 |  | 1500 | 1250
Storyboards de conception | En cours | Mark M. | John C. | 2026-07-15 | 2026-08-15 | 2026-07-13 |  | 2000 | 1840
Revue du design du storyboard | Retardé | Mark M. | John C. | 2026-08-01 | 2026-08-20 |  |  | 1450
Analyse de recherche Phase I | Complet | Kamil A. | Andrew L. | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-06-01 | 2026-06-28 | 3000 | 3200
Phase I de création de contenu publicitaire | Custom 1 | Kamil A. | Timothy S. | 2026-09-01 | 2026-09-15 |  |  | 500
Définitions des exigences du produit | Custom 2 | Timothy S. | Vivian A. |  |  |  |  | 575 | 125
Spécifications de développement des prototypes | Custom 3 | Kamil A. | Gabe F. | 2026-09-12 | 2026-09-25 |  |  | 1750
Contrôle qualité, rapports d’avancement | Custom 4 | Mark M. | Kamil A. | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 2026-07-01 |  | 925 | 250
Créer des storyboards | Pas commencé | Mark M. | John C. | 2026-07-15 | 2026-08-15 | 2026-07-13 |  | 2000 | 1840
Revoir des storyboards avec des graphistes | Retardé | Mark M. | John C. | 2026-08-01 | 2026-08-20 |  |  | 1450
Analyse de la recherche Phase II | Complet | Kamil A. | Andrew L. | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-06-01 | 2026-06-28 | 3000 | 3200
Phase II de création de contenu publicitaire | Pas commencé | Kamil A. | Timothy S. | 2026-09-01 | 2026-09-15 |  |  | 500
Go to Marketing Plan Lists

## List Data
Listes de plans marketing
Marketing Plan Data
Nom | Titre
John C. | Spécialiste du marketing
Mark M. | Responsable marketing
Kamil A. | Chef de projet
Phil G. | Analyste marketing
Andrew L. | Coordinateur de la recherche
Timothy S. | Spécialiste du marketing
Vivian A. | Analyste marketing
Gabe F. | Responsable marketing associé
Go to Marketing Plan Data
Saisissez Nom dans la colonne B sous l’en-tête Nom. Utilisez des filtres pour trouver des entrées spécifiques. Entrez Titre dans la colonne C sous l’intitulé Titre